## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 20.03.2017г. по 25.03.2017г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2017-03-20 | ВЛ-10кВ ф.64-1 | [7 empty] | д.Минино | без погашения | [10 empty] | Возобновление нумерации опор и ДН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.8-3 | [7 empty] | Крючково | дачи | [10 empty] | Замена опор №38,40 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, расчитска просеки оп 187-194, 216-225. Расчистка подъездов оп.216-225, Замена опор №230, 231, 232 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | д.Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Опора №66 замена бандажа | с 12-00 до 15.00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135, замена ЛР оп. 111/4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-7 | [7 empty] | Стелозавод, Сухая | Быт | [10 empty] | Расчистка подъездов к опорам, сборка анкерной опоры | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-90 Западная-2 | [7 empty] | Стеклозавод | без погашения | [10 empty] | текущий ремонт 1ТСН, 2ТСН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-64 Дрокино | [7 empty] | Дрокино | Быт | [10 empty] | Профконтроль СРЗА ф.64-8 | с 10-00 до 16-00 | СРЗА
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | Текущий ремонт СВ-10, В10 2Т, Вф.45-9, Вф.45-11, Вф.45-1, Вф.45-12, Вф.45-8 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.63-2 | [7 empty] | п.Минино | Быт | [10 empty] | Замена опоры № 63/29 | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП-94-2-1 | [7 empty] | Частоостровское | быт | [10 empty] | Переустрйство ВЛ для повышения напряжения у потребителей | с 10-00 до 16-00 | РЭС
| 2017-03-21 | ВЛ-10кВ ф.64-1 | [7 empty] | д.Минино | без погашения | [10 empty] | Возобновление нумерации опор и ДН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.8-3 | [7 empty] | Крючково | дачи | [10 empty] | Замена опор №38,40 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, расчитска просеки оп 187-194, 216-225. Расчистка подъездов оп.216-225, Замена опор №230, 231, 232 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | д.Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Опора №66 замена бандажа | с 12-00 до 15.00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135, замена ЛР оп. 111/4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-7 | [7 empty] | Стелозавод, Сухая | Быт | [10 empty] | Расчистка подъездов к опорам, сборка анкерной опоры | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Солнечный | без погашения | [10 empty] | Замена аварийной опоры №4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.64-2 | [7 empty] | Логовой | Быт, дет. Сад | [10 empty] | Замена аварийной опоры №58 | с 13-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-140-10-27 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ с заменой опор | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-90 Западная-2 | [7 empty] | Стеклозавод | без погашения | [10 empty] | текущий ремонт 1ТСН, 2ТСН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | Текущий ремонт СВ-10, В10 2Т, Вф.45-9, Вф.45-11, Вф.45-1, Вф.45-12, Вф.45-8 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | КТП-63-1-45 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Прогрузка автоматических выключателей | с 10-00 до 16-00 | СРЗА
|  | КТП-63-1-54 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Прогрузка автоматических выключателей | с 10-00 до 16-00 | СРЗА
|  | КТП-94-2-1 | [7 empty] | Частоостровское | быт | [10 empty] | Переустрйство ВЛ для повышения напряжения у потребителей | с 10-00 до 16-00 | РЭС
| 2017-03-22 | ВЛ-10кВ ф.64-1 | [7 empty] | д.Минино | без погашения | [10 empty] | Возобновление нумерации опор и ДН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.8-3 | [7 empty] | Крючково | дачи | [10 empty] | Замена опор №38,40 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, расчитска просеки оп 187-194, 216-225. Расчистка подъездов оп.216-225, Замена опор №230, 231, 232 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | д.Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Опора №66 замена бандажа | с 12-00 до 15.00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135, замена ЛР оп. 111/4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-7 | [7 empty] | Стелозавод, Сухая | Быт | [10 empty] | Расчистка подъездов к опорам, сборка анкерной опоры | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Солнечный | без погашения | [10 empty] | Замена аварийной опоры №4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.64-2 | [7 empty] | Логовой | Быт, дет. Сад | [10 empty] | Замена аварийной опоры №58 | с 13-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-88 Талая | [7 empty] | д.Талое | Быт | [10 empty] | Профконтроль СРЗА ф.88-1, В10 1Т | с 10-00 до 16-00 | СРЗА
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | Текущий ремонт В10ф.45-7, В10ф.45-6, В.10ф.45-5 | с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-140-10-27 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ с заменой опор | с 10-00 до 16-00 | РЭС
| 2017-03-23 | ВЛ-10кВ ф.64-1 | [7 empty] | д.Минино | без погашения | [10 empty] | Возобновление нумерации опор и ДН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.8-3 | [7 empty] | Крючково | дачи | [10 empty] | Замена опор №38,40 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, расчитска просеки оп 187-194, 216-225. Расчистка подъездов оп.216-225, Замена опор №230, 231, 232 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | д.Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Опора №66 замена бандажа | с 12-00 до 15.00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135, замена ЛР оп. 111/4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-7 | [7 empty] | Стелозавод, Сухая | Быт | [10 empty] | Расчистка подъездов к опорам, сборка анкерной опоры | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Солнечный | без погашения | [10 empty] | Замена аварийной опоры №4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | Текущий ремонт В10ф.45-7, В10ф.45-2, В.10ф.45-10 | с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-140-10-27 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ с заменой опор | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-136 Никольская | [7 empty] | Вечерницы, Гладкое | Быт | [10 empty] | Изменение уставок на ф.136-3 | с 10-00 до 16-00 | СРЗА
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | Текущий ремонт 1Т и Р 1ТСН | с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 | РЭС
| 2017-03-24 | ВЛ-10кВ ф.64-1 | [7 empty] | д.Минино | без погашения | [10 empty] | Возобновление нумерации опор и ДН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.8-3 | [7 empty] | Крючково | дачи | [10 empty] | Замена опор №38,40 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка деревьев, расчитска просеки оп 187-194, 216-225. Расчистка подъездов оп.216-225, Замена опор №230, 231, 232 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | д.Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Опора №66 замена бандажа | с 12-00 до 15.00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135, замена ЛР оп. 111/4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-7 | [7 empty] | Стелозавод, Сухая | Быт | [10 empty] | Расчистка подъездов к опорам, сборка анкерной опоры | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Солнечный | без погашения | [10 empty] | Замена аварийной опоры №4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.134-1 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка опн оп.1,5 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-7 КТП-63-7-4 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Текущий ремонт КТП-66-7-4 | с 12-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | 2Т для ремонта Р 2ТСН и 2ТСН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | Текущий ремонт В10ф.45-2, В10ф.45-4, В.10ф.45-3 | с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-140-10-27 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ с заменой опор | с 10-00 до 16-00 | РЭС
| 2017-03-25 | ВЛ-10кВ ф.134-1 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка опн оп.1,5 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Замена опор №136,135, замена ЛР оп. 111/4 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | Вывод поочередно 1Т и 2Т для ремонта Р 2ТСН и Р 1ТСН | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.8-3 | [7 empty] | Крючково | дачи | [10 empty] | Замена опор №38,40 | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | Начальник Емельяновского РЭС | [19 empty] | Синилкин Е.А.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00