## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для ыполнения ремонтной программы 2017 г. С 16.10.2017г. по 20.10.2017г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2017-10-16 | ТП 63-9-3 | [7 empty] | Элита, ул Рокосовского, ул. Буденого | быт | [10 empty] | Замена прибора учета | с 10-00 до 16-00 | Энергосервис
|  | ВЛ-10кВ ф.64-2 | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ, строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | КТП-140-10-3 | [7 empty] | Еловое ул.Гурского, ул.Кузнечная | Быт | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.63-6 | [7 empty] | Элита | Быт, сады | [10 empty] | Ремонт оборудования выключателя ячейка К-102 | с 10-00 до 16-00 | Энергосервис
|  | ВЛ-10кВ ф.45-4 | [7 empty] | Емельяново | Быт, соц объекты | [10 empty] | Ремонт ВЛ с заменой провода | с 14-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ 45-6 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ с заменой провода | с 14-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.45-10 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ с заменой провода | с 14-00 до 16-00
|  | КТП-47-1-2 | [7 empty] | Объединение, ул.Садовая, ул.Полевая, ул.Главная, ул.Восточная | Быт | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 10-00 до 16-01 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.8-3 | [7 empty] | Водораздел | Дачи | [10 empty] | Установка приборов учета у потребителей | с 10-00 до 16-00 | Энергосервис
|  | КТП-63-7-2 | [7 empty] | Элита, ул.Молодежная, ул.Советская, ул.Заводская, ул.Полевая, ул.Строительная, ул.Механизаторов | Быт | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | ПС-87 Устюг | [7 empty] | Устюг | без погашения | [10 empty] | Ремонт ЛР Т-27, ШР Т-27 | с 10-00 до 16-00 | СП
|  | ПС-86 Шуваево ф.86-5 ф.86-4 | [7 empty] | Шуваево, Старцево | Быт | [10 empty] | 2 сек.-10 кВ -текущий ремонт | с 10-00 до 16-00 | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.64-8 | [7 empty] | Дрокино СНТ Яблоньки | Быт СНТ | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП-47-1-27 | [7 empty] | Объединение | Новые объекты | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.66-9 | [7 empty] | Малый Кемчуг | Быт | [10 empty] | Замена опор, вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-140-10-28 | [7 empty] | Еловое, Дачи | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-140-10-32 | [7 empty] | Еловое ул.Гурского, ул.Гагарина, ул.Подгорная, улЯсельная, пер.Бугалинский | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-66-3-18 | [7 empty] | Крутая, ул.Советская, ул.Московская, ул.Набережная, ул.Урицкого, пер.Грозненский, пер.Верхний | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-66-3-6 | [7 empty] | Крутая, ул.Советская, ул.Московская, ул.Набережная, ул.Урицкого, ул.Качинская, ул.Зеленая, пер.Грозненский, пер.Школьный | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
| 2017-10-17 | ТП 63-7-3 | [7 empty] | Элита, ул. 2-я Лесная, ул.Лесная, ул.Заводская, ул.Гаражная, ул.Микрорайон | быт, Школа, Детский Сад | [10 empty] | Замена прибора учета | с 10-00 до 16-00 | Энергосервис
|  | ВЛ-10кВ ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт, школа | [10 empty] | ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.64-2 | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ, строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | КТП-140-10-3 | [7 empty] | Еловое ул.Гурского, ул.Кузнечная | Быт | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.64-8 | [7 empty] | Дрокино СНТ Яблоньки | Быт СНТ | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.63-8 | [7 empty] | п.Минино | Быт | [10 empty] | Подключение новой КТП от оп.56/28 | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | В Т-44, ЛР Т-44 текущий ремонт | с 9-00 до 17-00 | СП
|  | ПС-86 Шуваево | [7 empty] | Шуваево | без погашения | [10 empty] | ЛР Т-44, ШР СВ 1сек 35кВ | с 9-00 до 17-00 | СП
|  | ПС-133 Сухая Балка | [7 empty] | Сухая Балка | без погашения | [10 empty] | ЛР Т-44, ШР СВ 2 сек.-35кВ, ШР 2Т-35кВ -текущий ремот | с 9-00 до 17-00 | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка просеки | с 10-00 до 16-01
|  | ВЛ-10кВ ф.66-9 | [7 empty] | Малый Кемчуг | без погашения | [10 empty] | Замена опор, вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-64-1-6 | [7 empty] | д.Минино, ул.Юбилейная, ул.Садовая, ул.Осенная, ул.Октябрьская, ул.Полевая, пер.Осенний | быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 16-00
|  | КТП-47-1-7 | [7 empty] | Плоское, ул.Придорожная, ул. Центральная, ул.Строительная, пер.Придорожный | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-140-10-28 | [7 empty] | Еловое, Дачи | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-140-10-32 | [7 empty] | Еловое ул.Гурского, ул.Гагарина, ул.Подгорная, улЯсельная, пер.Бугалинский | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-140-10-6 | [7 empty] | Еловое, ул.Совхозная, ул.Заречная, ул.Набережная, ул.Школьная | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
| 2017-10-18 | ТП 121-03-36 | [7 empty] | Бугачево, ул.Центральная, ул.Цветочная | быт | [10 empty] | Замена прибора учета | с 10-00 до 16-00 | Энергосервис
|  | ВЛ-10кВ ф.64-2 | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ, строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | КТП-63-7-2 | [7 empty] | Элита, ул.Молодежная, ул.Советская, ул.Заводская, ул.Полевая, ул.Строительная, ул.Механизаторов | Быт | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.134-2 от оп. 48/20 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.134-1 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
41 |  | ПС-155 Малый Кемчуг | [7 empty] | Малый Кемчуг | без погашения | [10 empty] | текущий ремонт ТН 1сек 10кВ | с 9-00 до 17-00 | СП
49 |  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка просеки | с 10-00 до 16-01
50 |  | ВЛ-10кВ ф.66-9 | [7 empty] | Малый Кемчуг | Быт | [10 empty] | Замена опор, вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00
51 |  | КТП-47-1-7 | [7 empty] | Плоское, ул.Придорожная, ул. Центральная, ул.Строительная, пер.Придорожный | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 16-00
52 |  | ТП-64-1-6 | [7 empty] | д.Минино, ул.Юбилейная, ул.Садовая, ул.Осенная, ул.Октябрьская, ул.Полевая, пер.Осенний | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4кВ | с 10-00 до 16-00
57 |  | ТП-134-6-1 | [7 empty] | Солонцы, ул.Строительная, ул.Дружная, ул.Березовая, ул.Лучистая, ул.Славянка, пер.Дачный, мкрДружный, мкр.Южный | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
58 |  | ТП-134-6-2 | [7 empty] | Солонцы, ул.Дружная, мкрДружный | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
59 |  | ТП-140-10-28 | [7 empty] | Еловое, Дачи | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
| 2017-10-19 | ТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачево, ул.Центральная, ул.Заречная, пер.Школьный, пер.Клубный, пер.Медицынский | быт | [10 empty] | Замена прибора учета | с 10-00 до 16-00 | Энергосервис
|  | ВЛ-10кВ ф.64-2 | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ, строительство новой ВЛ | с 9-00 до 17-00 | СМУ
|  | ПС-21 Емельяново-2 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи "Ганина заимка" | [10 empty] | Строительство новой ВЛ | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ПС-133 Сухая Балка ф.133-1 ф.133-7 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | 1 сек.- 10 Кв; ЛР Т-25, ШР СВ 1 сек.-35Кв, ШР 1Т-35кВ - текущий ремонт | с 9-00 до 17-00 | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Борлок | Быт | [10 empty] | Вырубка просеки | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка просеки | с 10-00 до 16-01
|  | ВЛ-10кВ ф.66-9 | [7 empty] | Малый Кемчуг | без погашения | [10 empty] | Замена опор, вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-94-2-3 | [7 empty] | Частоостровское, ул.Автомобилистов | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
| 2017-10-20 | ТП 64-2-9 | [7 empty] | д.Творогово, ул.Гагарина, ул.Строительная, ул.Свободная, ул.Сказочная, пер.Короткий | быт | [10 empty] | Замена прибора учета | с 10-00 до 16-00 | Энергосервис
|  | ПС-45 Емельяново-110 | [7 empty] | Емельяново | без погашения | [10 empty] | ТН 1сек 35кВ | с 9-00 до 17-00 | СП
|  | ПС-90 Западная-2 | [7 empty] | 13-ти борцов | Быт, школа | [10 empty] | Р 1Т-35 кВ ШР 1Т-35 кВ ШР ТН 1сек.-35 кВ, ЛР Т-30 ШР Т-30 ТН 1 сек.- 35 кВ ШР СВ 1сек.-35 кВ - текущий ремонт | с 9-00 до 17-00 | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Борлок | Быт | [10 empty] | Вырубка просеки | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Замена опор, установка ОПН | с 10-00 до 16-01
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа | Быт | [10 empty] | Вырубка просеки | с 10-00 до 16-01
|  | ВЛ-10кВ ф.66-9 | [7 empty] | Малый Кемчуг | без погашения | [10 empty] | Замена опор, вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-94-2-11 | [7 empty] | Частоостровско | ферма | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-136-1-12 | [7 empty] | Никольское, ул.Песчаная, ул.Дальная, ул.Восточная, пер.Восточный | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
Главный инженер Емельяновского РЭС С.Н.Ливинцев

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00