## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2018 г. С 28.05.2018г. по 01.06.2018г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2018-05-28 | КТП 63-1-54 Л-1 | [7 empty] | д.Бугачево | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ | с 09-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП 64-1-51 Л-3 оп. № 3-1-1-7 | [7 empty] | д.Минино | Быт | [10 empty] | Поключение вновь построенной линии ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ТП 47-1-6 | [7 empty] | п.Устюг | Быт | [10 empty] | Перезавод ВЛИ-0,4 кВ. | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП 63-8-35 Л-2 оп. № 2-6 | [7 empty] | п.Минино | Быт | [10 empty] | Монтаж адаптеров 0,4 кВ | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Без отключения | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Замена опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-2 | [7 empty] | Тыжневка | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Ремонт опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ПС-135 "Заря" | [7 empty] | Емельяново | Производство | [10 empty] | В10 ф.135-1, СВ-10, В10ф.135-3 | с 9-00 до 17-00 | СП
|  | ПС-136 "Никольская" | [7 empty] | Никольское | без погашения | [10 empty] | ЛР Т-45, ТН 1сек 35кВ, ТН 2сек 35кВ | с 9-00 до 17-00 | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.63-1 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт линии, замена изоляторов | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электроснабжения. Реконструкция линии | с 09-30 до 16-00 | Антарес
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН | [7 empty] | Черемшанка | Дачи | [10 empty] | вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-3 | [7 empty] | Аэропорт | Производство | [10 empty] | Повышение надежности работы ВЛ. Вырубка деревьев. | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | КТП-94-2-2 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ТП-87-2-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Ремонт опор, установка приставок | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ф. 134-2 оп. 48-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15 | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.64-1 | [7 empty] | д.Минино | Быт | [10 empty] | Демонтаж опоры ВЛ-10 кВ 49-10 | с 10-00 до 16-00 | СМУ
| 2018-05-29 | ВЛ-10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт линии, замена изоляторов | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | КТП 63-1-54 Л-1 | [7 empty] | д.Бугачево | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ | с 09-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-2 | [7 empty] | Кубеково | Быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в охранной зоне. Ввод в ТП. Монтаж опор. | с 9-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП-94-6-4 | [7 empty] | Минжуль | Быт | [10 empty] | Ввод в КТП ВЛ-0,4 кВ | с 09-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП-134-1-8 Л-1 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Повышение надежности работы ВЛ. Замена анерных опор, замена провода | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ТП-94-5-10 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ф. 134-2 оп. 48-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15 | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ПС-63 "Элита" ф.63-2 ф.63-1 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Монтаж ММПС | с 06-00 до 17-00 | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН | [7 empty] | Черемшанка | Дачи | [10 empty] | вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Без отключения | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Замена опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | КТП-94-6-5 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-2 | [7 empty] | Тыжневка | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Ремонт опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.63-1 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-3 | [7 empty] | Аэропорт | Производство | [10 empty] | Повышение надежности работы ВЛ. Вырубка деревьев. | с 10-00 до 16-00 | РЭС
| 2018-05-30 | ВЛ-10кВ ф.45-7 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электроснабжения. Реконструкция линии | с 09-30 до 16-00 | Антарес
|  | КТП 63-1-54 Л-1 | [7 empty] | д.Бугачево | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ | с 09-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-2 | [7 empty] | Кубеково | Быт | [10 empty] | Повышение надежности работы ВЛ. Замена анкерных опор, замена провода | с 9-00 до 16-00 | СМУ
|  | Ф.64-8 оп. 60-44 | [7 empty] | Дрокино | Дачи | [10 empty] | Повышение надежности электроснабжения. Реконструкция линии | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП-47-4-13 | [7 empty] | Вечерницы | Быт | [10 empty] | Ввод в КТП ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ф. 134-2 оп. 48-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15 | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП 63-8-38 оп. №8-7 | [7 empty] | п.Минино | Быт | [10 empty] | Крепление КЛ-0,4 кВ по телу опоры. Врезка новой линии ВЛ-0,4 кВ | с 13-00 до 16-00 | СМУ
|  | ТП-64-6-7 | [7 empty] | д.Дрокино | Быт | [10 empty] | Замена счетчиков | с 10-00 до 16-00 | Поздеев
|  | ПС-135 "Заря" ф.135-1 ф.135-5 ф.135-6 ф.135-3 | [7 empty] | Емельяново | производство | [10 empty] | 2 сек 10кВ, В10ф.135-6, В2Т 10кВ, ТН 2сек 10кВ, ШРф.135-6 | с 10-00 до 16-00 | СП
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН | [7 empty] | Черемшанка | Дачи | [10 empty] | вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.63-1 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.66-3 | [7 empty] | Аэропорт | Производство | [10 empty] | Повышение надежности работы ВЛ. Вырубка деревьев. | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт линии, замена изоляторов | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Без отключения | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Замена опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
| 2018-05-31 | Ф.135-2 оп.46 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Врезка новой линии ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП-63-5-19 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Замена приборов учета | с 10-00 до 16-00 | Поздеев
|  | КТП 63-1-54 Л-1 | [7 empty] | д.Бугачево | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ | с 09-00 до 16-00 | СМУ
|  | КТП-63-9-2 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Замена приборов учета | с 10-00 до 16-00 | Поздеев
|  | ф. 134-2 оп. 48-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15 | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 94-2 | [7 empty] | Кубеково | Быт | [10 empty] | Повышение надежности работы ВЛ. Замена анкерных опор, замена провода | с 9-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН | [7 empty] | Черемшанка | Дачи | [10 empty] | вырубка деревьев | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ПС-136 "Никольская" | [7 empty] | Никольское | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ШР ф.136-2, ф.136-5, ф.136-7, ф.136-8 | с 06-00 до 17-00 | СП
|  | ТП-136-3-3 | [7 empty] | Гладкое | Быт | [10 empty] | Ремонт КТП | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-2 | [7 empty] | Тыжневка | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Ремонт опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Без отключения | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Замена опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт линии, замена изоляторов | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.63-1 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10-00 до 16-00
|  | КТП-87-2-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-3 | [7 empty] | Аэропорт | Производство | [10 empty] | Повышение надежности работы ВЛ. Вырубка деревьев. | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | КТП-94-5-10 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00 | РЭС
| 2018-06-01 | КТП 63-1-54 Л-1 | [7 empty] | д.Бугачево | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ | с 09-00 до 16-00 | СМУ
|  | Ф.133-8 оп. №9-№11 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Монтаж подставной опоры, врезка новой линии | с 9-00 до 16-00 | СМУ
|  | ф. 134-2 оп. 48-8 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15 | с 10-00 до 16-00 | СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт линии, замена изоляторов | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.63-1 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена аварийных опор | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 | [7 empty] | Емельяново | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электроснабжения. Реконструкция линии | с 09-30 до 16-00 | Антарес
|  | ТП-136-3-3 | [7 empty] | Гладкое | Быт | [10 empty] | Ремонт КТП | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | Без отключения | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Замена опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.66-3 | [7 empty] | Аэропорт | Производство | [10 empty] | Повышение надежности работы ВЛ. Вырубка деревьев. | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | КТП-87-2-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-2 | [7 empty] | Тыжневка | Быт | [10 empty] | Повышение надежности электоснабжения. Ремонт опор | с 9-00 до 17-00 | РЭС
|  | ТП-94-6-5 | [7 empty] | Минжуль | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | КТП-94-5-10 | [7 empty] | Частоостровское | Быт | [10 empty] | Ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Зустановка приставок. Оп.8,44,46,64, | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | Главный инженер Емельяновского РЭС | [19 empty] | Ливинцев С.Н.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00