## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2018 г. с 17.09.2018г. по 21.09.2018г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 17.09.2018 (пон) | ПС № 86 "Шуваево" | [7 empty] | Шуваево | Без погашения | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА СВ-10 кВ, СВ-35 кВ | с 09-00 до 16-00 | СРЗА | Частоостровский
|  | ПС № 47 "Глядено" | [7 empty] | Глядено | без погашения | [10 empty] | Внеплановый проверка устройств РЗА Т-19 | с 10-00 до 16-00 | СРЗА | Устюгский
|  | ВЛ - 0,4 кВ Л2 от КТП 133-8-2 | [7 empty] | д. Сухая Балка | Быт | [10 empty] | Демонтаж опор | с 10-00 до 17-00 | СМУ Кызынгашев | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ Ф. 63-8 оп. №56-36-8 | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, Переподключение потребителей. Установка опор в охранноц зоне ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Волков | ОВБ
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 опора №91-№92, 64/1-64/2 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-4 опора №19,20 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-2 опора №20,21 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-3 опора №6-12 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-10 опора №20-24 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ Л2, Л3,Л4 от КТП-87-2-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Зам.дер.1-ст. дерев.оп с под, Зам., рем.КЗ дерев.оп(шт), Зам. А-16 на вводе на СИП, Уст-ка подкоса без приста | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10 кВ ф134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставки,Зам. дерев. анкерной опоры, Выпр.пр.оп:отк.от верт.оси | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00 | РЭС
| 18.09.2018 (вт) | ПС № 45 "Емельяново" | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | Внеочередная проверка устройств РЗА ф. 45-7 | с 10-00 до 16-00 | СРЗА | Емельяновский
|  | ПС 90 Западная-2 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | без погашения | [10 empty] | 2Т/110 кВ, 2сек/110 кВ, Р 2Т/110 кВ – для проведения капитального ремонта | 05.00 - 17.00 | СП | Стеклозавод
|  | ВЛ - 0,4 кВ Л2 от КТП 133-8-2 | [7 empty] | д. Сухая Балка | Быт | [10 empty] | Демонтаж опор | с 10-00 до 17-00 | СМУ Кызынгашев | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ Ф. 63-8 оп. №56-36-8 | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, Переподключение потребителей. Установка опор в охранноц зоне ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Волков | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 78-7 опора № 22 | [7 empty] | Таскино | быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Сковпень | Устюгский
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-8 Опора без номера | [7 empty] | ДНТ "Изумруд" | быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Семашко | ОВБ
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 64-8-5 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Юдин | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 опора №91-№92, 64/1-64/2 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-4 опора №19,20 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-2 опора №20,21 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-3 опора №6-12 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-10 опора №20-24 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ Л2, Л3,Л4 от КТП-87-2-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Зам.дер.1-ст. дерев.оп с под, Зам., рем.КЗ дерев.оп(шт), Зам. А-16 на вводе на СИП, Уст-ка подкоса без приста | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10 кВ ф134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставки,Зам. дерев. анкерной опоры, Выпр.пр.оп:отк.от верт.оси | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00 | РЭС
19.09.2018 (ср)
|  | ПС № 63 "Элита" | [7 empty] | Элита | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | Внеочередная проверка устройств РЗА ф. 63-8 | с 10-00 до 16-00 | СРЗА | ОВБ
|  | ПС 90 Западная-2 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | без погашения | [10 empty] | 2Т/110 кВ, 2сек/110 кВ, Р 2Т/110 кВ – для проведения капитального ремонта | 05.00 - 17.00 | СП | Стеклозавод
|  | ВЛ - 0,4 кВ Л2 от КТП 133-8-2 | [7 empty] | д. Сухая Балка | Быт | [10 empty] | Демонтаж опор | с 10-00 до 17-00 | СМУ Кызынгашев | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ Ф. 63-8 оп. №56-36-8 | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, Переподключение потребителей. Установка опор в охранноц зоне ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Волков | ОВБ
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 64-8-5 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Юдин | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Овинный | быт | [10 empty] | Переподключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Сковпень | ОВБ
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 опора №91-№92, 64/1-64/2 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-4 опора №19,20 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-2 опора №20,21 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-3 опора №6-12 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-10 опора №20-24 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ Л2, Л3,Л4 от КТП-87-2-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Зам.дер.1-ст. дерев.оп с под, Зам., рем.КЗ дерев.оп(шт), Зам. А-16 на вводе на СИП, Уст-ка подкоса без приста | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10 кВ ф134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставки,Зам. дерев. анкерной опоры, Выпр.пр.оп:отк.от верт.оси | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00 | РЭС
| 20.09.2018 (чет) | ПС № 47 "Глядено" | [7 empty] | Глядено | без погашения | [10 empty] | Внеплановый проверка устройств РЗА Т-45 | с 10-00 до 16-00 | СРЗА | Устюгский
|  | ПС 90 Западная-2 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | без погашения | [10 empty] | 2Т/110 кВ, 2сек/110 кВ, Р 2Т/110 кВ – для проведения капитального ремонта | 05.00 - 17.00 | СП | Стеклозавод
|  | ВЛ - 0,4 кВ Л2 от КТП 133-8-2 | [7 empty] | д. Сухая Балка | Быт | [10 empty] | Демонтаж опор | с 10-00 до 17-00 | СМУ Кызынгашев | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Овинный | быт | [10 empty] | Переподключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Сковпень | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ Ф.140-10, оп. №173-174 | [7 empty] | п. Элита СНТ "Аленушка" | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ -10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-8 опора 26/5 | [7 empty] | СНТ Отрадное | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ -10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Ронжин | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 опора №91-№92, 64/1-64/2 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-4 опора №19,20 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-2 опора №20,21 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-3 опора №6-12 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-10 опора №20-24 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ Л2, Л3,Л4 от КТП-87-2-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Зам.дер.1-ст. дерев.оп с под, Зам., рем.КЗ дерев.оп(шт), Зам. А-16 на вводе на СИП, Уст-ка подкоса без приста | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10 кВ ф134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставки,Зам. дерев. анкерной опоры, Выпр.пр.оп:отк.от верт.оси | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00 | РЭС
| 21.09.2018 (пят) | ПС №155 "Малый Кемчуг" 35/10 | [7 empty] | с. Кемчуг | Быт | [10 empty] | Внеочередная проверка УРЗА ф 155-03, СВ-10кВ, 2Т | с 10:00 до 16:00 | СРЗА | Стеклозаводской
|  | ВЛ - 0,4 кВ Л2 от КТП 133-8-2 | [7 empty] | д. Сухая Балка | Быт | [10 empty] | Демонтаж опор | с 10-00 до 17-00 | СМУ Кызынгашев | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 86-5 опора № 41/14 | [7 empty] | с. Шуваево | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Сковпень | Частоостровский
|  | ВЛ-10 кВ ф 135-2 опора №21 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Минниахметов | Стеклозаводской
|  | ВЛ-10 кВ ф 135-2 опора №59/3 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Минниахметов | Стеклозаводской
|  | ВЛ-10 кВ ф 134-6 опора №23, ВЛ-10 кВ ф 134-1 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Подключение КТП на опоре №23 | с 09-00 до 14-00 | ЭСК Сибири | ОВБ
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 опора №91-№92, 64/1-64/2 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-4 опора №19,20 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-2 опора №20,21 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-3 опора №6-12 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-10 опора №20-24 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4 кВ Л2, Л3,Л4 от КТП-87-2-3 | [7 empty] | Устюг | Быт | [10 empty] | Зам.дер.1-ст. дерев.оп с под, Зам., рем.КЗ дерев.оп(шт), Зам. А-16 на вводе на СИП, Уст-ка подкоса без приста | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10 кВ ф134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка ж/б приставки,Зам. дерев. анкерной опоры, Выпр.пр.оп:отк.от верт.оси | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00 | РЭС
Старший мастер
|  | Емельяновского РЭС | [19 empty] | Намсараев Т.Б.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00