## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2018 г. с 01.10.2018г. по 05.10.2018г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 01.10.18 (Понедельник) | КТП 47-4-8 | [7 empty] | Раскаты | Быт | [10 empty] | Демонтаж - Монтаж ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Лемеза | Стеклозавод
|  | ТП 64-8-1 | [7 empty] | Дрокино | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛИ-0,4 кВ Л-3 | с 10:00 до 17:00 | СМУ Волков | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | Быт | [10 empty] | Валка леса в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 16-00 | РЭС, ТД Спецтранс | Частоостровский
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-2-7, ТП 87-2-8, ТП 87-3-7 | [7 empty] | с. Устюг | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН-10 "Метеостанция" | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | Валка леса | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-3-16, ТП 87-3-8 | [7 empty] | с. Погорелка | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
| 02.10.2018 (Вторник) | ПС № 133 "Сухая Балка" | [7 empty] | д.Сухая Балка | Без погашения | [10 empty] | СВ-35 кВ Проф.контроль устройств РЗА | с 10:00 до 17:00 | СРЗА | ОВБ
|  | КТП 47-4-8 | [7 empty] | Раскаты | Быт | [10 empty] | Демонтаж - Монтаж ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:01 | СМУ Лемеза | Стеклозавод
|  | ВЛ-10 кВ Ф. 63-8 оп. №56-36-8 | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, Переподключение потребителей. Установка опор в охранноц зоне ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Волков | ОВБ
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | Быт | [10 empty] | Валка леса в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 16-00 | РЭС, ТД Спецтранс | Частоостровский
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-2-7, ТП 87-2-8, ТП 87-3-7 | [7 empty] | с. Устюг | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН-10 "Метеостанция" | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | Валка леса | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-3-16, ТП 87-3-8 | [7 empty] | с. Погорелка | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
03.10.2018 (Среда)
|  | ПС № 133 "Сухая Балка" | [7 empty] | д.Сухая Балка | Без погашения | [10 empty] | СВ-35 кВ Проф.контроль устройств РЗА | с 10:00 до 17:00 | СРЗА | ОВБ
|  | ТП 121-03-88 ТП 121-03-36 | [7 empty] | Заимка, д. Бугачево | быт, производство | [10 empty] | Монтаж ПУ | с 08-00 дор 17-00 | ИнЭнергоТех | Степин
|  | КТП 47-4-8 | [7 empty] | Раскаты | Быт | [10 empty] | Демонтаж - Монтаж ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:01 | СМУ Лемеза | Стеклозавод
|  | ВЛ-10 кВ Ф. 63-8 оп. №56-36-8 | [7 empty] | п.Минино | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, Переподключение потребителей. Установка опор в охранноц зоне ВЛ-0,4 кВ | с 10-00 до 17-00 | СМУ Волков | ОВБ
|  | ВЛ-10 кВ ф 86-5 опора 41/14 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Сковпень | Частоостровский
|  | ВЛ-10 кВ ф. 66-9 пролет опор 32/10-32/11 | [7 empty] | д. Памяти 13 Борцов | быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ -10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Кызынгашев | Стеколка
|  | ВЛ-10 кВ ф.66-3, оп.№99/16 | [7 empty] | д. Сухая | быт | [10 empty] | Валка леса в охранной зоне ВЛ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Минниахметов | Стеколка
|  | ВЛ-10 кВ ф 86-5 опора 56/4/4 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ Л4 от ТП 86-5-16 | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин | Частоостровский
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | Быт | [10 empty] | Валка леса в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 16-00 | РЭС, ТД Спецтранс | Частоостровский
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-2-7, ТП 87-2-8, ТП 87-3-7 | [7 empty] | с. Устюг | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН-10 "Метеостанция" | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | Валка леса | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-3-16, ТП 87-3-8 | [7 empty] | с. Погорелка | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
| 04.10.2018 (Четверг) | ПС №155 "Малый Кемчуг" 35/10 | [7 empty] | с. Кемчуг | Быт | [10 empty] | Внеочередная проверка УРЗА ф 155-03, СВ-10кВ, 2Т | с 10:00 до 16:00 | СРЗА | Стеклозаводской
|  | ТП 121-03-44 ТП 63-1-2 | [7 empty] | д. Бугачево | быт, производство | [10 empty] | Монтаж ПУ | с 08-00 дор 17-00 | ИнЭнергоТех | Степин
|  | КТП 47-4-8 | [7 empty] | Раскаты | Быт | [10 empty] | Демонтаж - Монтаж ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Лемеза | Стеклозавод
|  | ВЛ-10 кВ Ф. 47-1, оп. №110/36 | [7 empty] | Плоское, Объединение | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Минниахметов | Устюгский
|  | ВЛ-10 кВ ф 63-6 опора №22/13 | [7 empty] | Арей | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Сковпень | ОВБ
|  | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 87-3-14 | [7 empty] | с. Устюг | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Куренных | Устюгский
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | Быт | [10 empty] | Валка леса в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 16-00 | РЭС, ТД Спецтранс | Частоостровский
|  | ВЛ-10 кВ ф 134-2 опора №56 ВЛ-10 кВ ф 134-5 | [7 empty] | Солонцы | быт, производство | [10 empty] | Подключение новой КСТП, Замена Анкерных опор , Установка ж/б приставок | с 10:00 до 17:00 | РЭС, Красэлектросервис | ОВБ
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-2-7, ТП 87-2-8, ТП 87-3-7 | [7 empty] | с. Устюг | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН-10 "Метеостанция" | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | Валка леса | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-3-16, ТП 87-3-8 | [7 empty] | с. Погорелка | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
| 05.10.2018 (Пятница) | ПС №155 "Малый Кемчуг" 35/10 | [7 empty] | с. Кемчуг | Быт | [10 empty] | Внеочередная проверка УРЗА ф 155-03, СВ-10кВ, 2Т | с 10:00 до 16:00 | СРЗА | Стеклозаводской
|  | КТП 47-4-8 | [7 empty] | Раскаты | Быт | [10 empty] | Демонтаж - Монтаж ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:01 | СМУ Лемеза | Стеклозавод
|  | ВЛ-10 кВ Ф.140-10, оп. №173-174 | [7 empty] | п. Элита СНТ "Аленушка" | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ -10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 135-2 опора №21 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Минниахметов | Стеклозаводской
|  | ВЛ-10 кВ ф 135-2 опора №59/3 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Минниахметов | Стеклозаводской
|  | ВЛ-10кВ ф.86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | Быт | [10 empty] | Валка леса в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ | с 10-00 до 16-00 | РЭС, ТД Спецтранс | Частоостровский
|  | ВЛ-10 кВ ф 134-2 опора №56 ВЛ-10 кВ ф 134-5 | [7 empty] | Солонцы | быт, производство | [10 empty] | Подключение новой КСТП, Замена Анкерных опор , Установка ж/б приставок | с 10:00 до 17:00 | РЭС, Красэлектросервис | ОВБ
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-133-8-8 ТП-133-6-1, ТП 133-8-4, ТП 133-8-1 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Командированный
|  | ВЛ-0,4кВ ТП-134-4-2 | [7 empty] | п. Солонцы | Быт | [10 empty] | Ремонт ВЛ-0,4 ул. Молодежная | с 10-00 до 16-00 | РЭС
|  | ВЛ 10кВ ф.139-17 | [7 empty] | Сухая балка - Солонцы | Быт, Собственные нужны ПС "Новокрасноярская" | [10 empty] | Зам. ж/б приставки, Установка ЛР-10кВ, Наложение 1 бандажа, Валка деревьев D 15-25 см, Рас.трассы руч:средн.порос | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Центральный
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-2-7, ТП 87-2-8, ТП 87-3-7 | [7 empty] | с. Устюг | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-7 от КРУН-10 "Метеостанция" | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | Валка леса | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10кВ ф.45-6 пролет опор 20-36, 22-22/4 | [7 empty] | Емельяново | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-01 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-5опора 16-22, 23-23/3 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-2 опора 13-18 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-1 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-10 кВ ф 64-7 опора 5-6 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт, дачи, школа, д/сад | [10 empty] | ремонт ВЛ к УНИВЕРСИАДЕ задание АДМИНИСТРАЦИИ | с 10-00 до 16-00 | РЭС + Командированные | Емельяновский
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП 87-3-16, ТП 87-3-8 | [7 empty] | с. Погорелка | быт, школа, производство | [10 empty] | Ремонт ВЛ | с 10-00 до 17-00 | РЭС | Устюгский
Старший мастер
|  | Емельяновского РЭС | [19 empty] | Намсараев Т.Б.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00