## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2020 г. с 18.05.20г. по 22.05.2020г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения |  | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 18.05.2020 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф. 94-2, оп. № 307 | [7 empty] | д. Кубеково | быт | [10 empty] | Подключение новой ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Прищепов
|  | ПС-86 «Шуваево» СВ-35 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта СВ-35 | с 06:00 до 18:00 | СП
|  | ПС-86 «Шуваево» В 10 кВ ф. 86-7 | [7 empty] | Арей | быт | [10 empty] | для проведения текущего ремонта В-10 кВ | с 06:00 до 18:00 | СП
|  | ПС-135 «Заря» 2-Т/35, ВТ-20 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта В-2Т/35, ВТ-20 | с 06:00 до 20:00 | СП
|  | ПС-135 «Заря» 2Т/35кВ, В Т-20, СВ 35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | профвостановление УРЗА 2Т | с 06:00 до 20:00 | СРЗА
|  | ПС-86 «Шуваево» В 10 кВ ф. 86-3 | [7 empty] | Шуваево | быт, Школа, Администрация Котельная | [10 empty] | Подрзезка крон деревьев | с 10:00 до 16:00 | Администрация Шуваевского сельсовета
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | КТП-63-8-5 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Чистка и окраска копуса КТП | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | КТП 134-1-1 | [7 empty] | Солонцы | Молокозавод, автосервис | [10 empty] | Капитальный ремонт КТП | с 12:00 до 17:00 | РЭС
| 19.05.2020 ( вторник) | ВЛ 10 кВ ф.64-8, оп №12 | [7 empty] | Дрокино | СНТ, ДНТ | [10 empty] | Монтаж провода ВЛ-0, 4кВ совместным подвесом | с 10:00 до 17:00 | СМУ Прищепов
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1,Л2от КТП №94-1-4 | [7 empty] | д. Куваршино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ. Демонтаж опор, провода | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин
|  | ВЛ 10 кВ ф. 94-1, оп. № 30 | [7 empty] | д.Частоостровское | быт | [10 empty] | Врезка ВЛЗ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Кызынгашев
|  | ПС №134 «Солонцы» В 10 кВ ф 134-3 | [8 empty] | Краском | [10 empty] | профвостановление УРЗА | с 06:00 до 18:00 | СРЗА
|  | ПС №86 «Устюг» 1-Т/35, 1-ТСН, ТН-1сек./10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 1-Т, В-1Т/35, ТН-1сек./10, 1-ТСН | с 06:00 до 20:00 | СП
|  | КТП 134-4-8 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт КТП | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | КТП 134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт КТП | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л2 Л1 от ТП-140-10-7 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж КЗ оп№ 1,7,11,17,7/4. Регулировка стрелы провеса пролете оп№ 2-3,10-11. | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.47-1 | [7 empty] | д. Плоское, Объдинение | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода оп № 114-117,119-122,130-138 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
| 20.05.2020 ( среда) | ВЛ 10 кВ ф. 87-6, оп №4/13, КТП №87-6-21, Л-2 | [7 empty] | п. Смородинка | быт | [10 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом. Завод в ТП | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин
|  | ВЛ 10 кВ ф.144-28 от оп. №17/9 до оп. №17/11 | [7 empty] | Сухая Балка | [11 empty] | Перенос опор | с 10:00 до 17:00 | СМУ Чанчиков
|  | ВЛ 10 кВ ф.144-28 ф. 64-6 оп №37/7- №37/18 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом. | с 10:00 до 17:00 | СМУ Кызынгашев
|  | ПС №86 «Солонцы» 1-Т/110 кВ, 1-ТСН, ТН-1сек./10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 1-Т, ОД КЗ-1Т/110,1-ТСН, ТН-1сек./10 | с 05:00 до 22:00 | СП
|  | ПС №86 «Солонцы» В 10 кВ ф 134-10 | [19 empty] | первый контроль УРЗА | с 09:00 до 13:00 | СРЗА
|  | ПС №86 «Солонцы» В 10 кВ ф 134-6 | [8 empty] | Быт, промзона | [10 empty] | первый контроль УРЗА | с 13:00 до 17:00 | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | Быт | [10 empty] | Замена опоры №43,49. Перетяжка провода в пр. оп. №42-50 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | Минжуль. Серебряково | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №1. Выправка опры №355/1 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
| 21.05.2020 (Четверг) | ВЛ 0,4 кВ Л1,Л2от КТП №94-1-4 | [7 empty] | д. Куваршино | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ. Демонтаж опор, провода | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-140-10-27 оп. №3 | [7 empty] | д. Еловое | быт | [10 empty] | Мотаж провода ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Чанчиков
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-140-10-27 | [7 empty] | д. Еловое | быт | [10 empty] | Подключение ВЛИ-0,4 кВ Л-3 | с 10:00 до 17:00 | СМУ Прищепов
|  | ВЛ 10 кВ ф. 134-2, оп. №48/20/7 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Установка опоры №48/20/7/1. Врезка | с 10:00 до 17:00 | СМУ Сковпень
|  | ВЛ 10 кВ ф.78-5 оп. №120 - оп №121 | [7 empty] | Сибиряк | Быт, Школа, СНТ | [10 empty] | Установка подставной опоры №120А. Врезка новой ВЛ-10 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Семашко
|  | ПС №86 «Солонцы» В 10 кВ ф 134-8 | [7 empty] | Солонцы | Краском | [10 empty] | профконтроль УРЗА | с 09:00 до 13:00 | СРЗА
|  | ПС №86 «Солонцы» В 10 кВ ф 134-2, ф. 134-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт,ПС Новокрасноярская | [10 empty] | профконтроль УРЗА | с 13:00 до 17:00 | СРЗА
|  | ПС №86 «Солонцы» 2-Т/110 кВ, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта для проведения текущего ремонта 2-Т, ОД КЗ-2Т/110, 2-ТСН, ТН-2сек./10 | с 05:00 до 22:00 | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-5 в пр. оп № 35-36 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Установка подставной опоры № 35А. | с 13:00 до 17:00 | РЭС
|  | КТП-63-8-5 | [7 empty] | ст. Минино | быт | [10 empty] | Чистка и окраска копуса КТП | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | КТП 134-6-5 КТП 134-6-1 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт КТП | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-1 | [7 empty] | Барабаново, Куваршино, Частоостровское | быт | [10 empty] | Замена опоры к существующей ж/б приставе № 66, 95/44.Замена анкерной опоры № 95/24. Выправка опоры №6,60,66 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена промежуточной опоры оп№144 Регулировка стрелы провеса провода в пр. оп.№ 4-6, 13-14 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
| 22.05.2020 (Пятница) | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-140-10-27 оп. №3 | [7 empty] | д. Еловое | быт | [10 empty] | Мотаж провода ВЛ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Чанчиков
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП №63-1-2 | [7 empty] | д. Бугачево | быт | [10 empty] | Демонтаж опоры №5/7/7/1, демонтаж провода . Установка опоры, монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Юдин
|  | ВЛ 10 кВ ф. 86-5, оп. 41/8 - оп №41/12, КТП 86-5-15 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Устанвока опор. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом | с 10:00 до 17:00 | СМУ Миниахметов
|  | ВЛ 10 кВ ф. 86-5 оп.56/4 -оп 56/5, ТП №86-5-9 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 при совместном подвесе. Ввод в КТП 86-5-9 новой ВЛИ-0,4 кВ | с 10:00 до 17:00 | СМУ Радкевич
|  | ПС №86 «Солонцы» В 10 кВ ф 134-11 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | профконтроль УРЗА | с 13:00 до 17:00 | СРЗА
|  | ПС №86 «Устюг» 2-Т/35, 2-ТСН, ТН-2сек./10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения текущего ремонта 2-Т, В-2Т/35, ТН-2сек./10, 2-ТСН. | с 06:00 до 20:00 | СП
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 134-1-8 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л2 Л1 от ТП-140-10-7 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена деревянной опоры с подкосом №17 Замена дервянной опоры к сущ. ж/б приставке №13 Выправка опоры №8,14 Л1 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | КТП 134-6-14 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт КТП | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [8 empty] | быт | [10 empty] | Замена промежуточной опоры оп№144 Регулировка стрелы провеса провода в пр. оп.№ 4-6, 13-14 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.47-1 | [7 empty] | д. Плоское, Объдинение | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода оп № 114-117,119-122,130-138 Регулировка стрелы провеса в пр. оп. №77-78 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.94-1 | [7 empty] | Барабаново, Куваршино, Частоостровское | быт | [10 empty] | Замена опоры к существующей ж/б приставе № 66, 95/44.Замена анкерной опоры № 95/24. Выправка опоры №6,60,66 | с 10:00 до 17:00 | РЭС
|  | Заместитель начальника Емельяновского РЭС - главный инженер | [19 empty] | Громов А.А.

## Лист2
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 26.09.2016г. по 30.09.2016г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 2016-10-03 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-04 | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
| 2016-10-05 | ПС 66 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж кабеля ВОЛС. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-68 ОРУ-35кВ | [7 empty] | Суханово | без погашения потребителя | [10 empty] | Монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | яч. К 102 №1 ф 94-1 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт Выключателя | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 1Т-35кВ | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В Т-39 | [7 empty] | д. Медведа, с. Талое, д. Талая Булановка, Красное знамя, Покровка, Калининка | Быт, котельная, больница, школа | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап.рем. Выкл. Масляный 10кВ | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 68 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт обогревов | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 1Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-27 | ПС 68 ОРУ35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | монтаж ограждения | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В 2Т-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-1 | [7 empty] | Никольское | Быт, школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф 136-6 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф 45-3 | [7 empty] | Емельяново | Быт, котельная, пекарня | [10 empty] | Ремонт кровли ТП 45-3-1 | с 08-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-01
|  | ПС 155 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС-88 В 2Т-35кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 88 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 СВ-10 кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф 86-2 | [7 empty] | Арей, Замятино | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
| 2016-09-28 | ПС 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, Котельная, Школа | [10 empty] | Опробование устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 45 В-35кВ ВЛ Т-18 | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Проф контроль устройств РЗА | с 09-00 до 17-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
2016-09-29
|  | ПС 86 СВ-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | капитальный ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 78 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-7 | [7 empty] | Арей | Быт, Котельная | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-4 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт, Оборонэнерго, АБЗ, Аэрогео | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Успенка | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [11 empty] | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
41 |  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [8 empty] | Быт | [10 empty] | Замена анкер. Дер. Опор с ЛР на штыр. Изол. | с 09-00 до 17-00
42 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
43 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
44 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
45 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
46 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
47 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
48 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
49 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
50 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
51 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
52 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
53 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
54 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
55 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
56 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
57 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
58 |  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
59 |  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10 кВ ф.121-03 | [7 empty] | частично Бугачева | быт | [10 empty] | заенна деревянной траверсы на металическую оп.№25, 56/8 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты | [7 empty] | Раскаты | быт | [10 empty] | установка ж/б приставок оп.№46,53,75,77,78,84,85,86,87 | с 10-00 до 17-00
2016-09-30
|  | ПС 133 ТН 1 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 133 ТН 2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | текущий ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 136 В ф. 136-3 | [7 empty] | Никольское, Гладкое, Майская | Быт | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.134-2 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Зам Анкер. Дер оп. штыр изол с АГП Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Зам.1ст оп.к сущ.жб прист.с а/выш(Д | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.136-3 | [7 empty] | Никольское | Быт | [10 empty] | Расчист.трассы, Уборка порубочных ост. | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.86-1 | [7 empty] | Старцево, Придорожка, | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ТП-133-8-9 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ТП-134-4-5 | [7 empty] | Солонцы | Быт | [10 empty] | Капитальный ремонт оборудования КТП | с 10-00 до 16-00
|  | ВЛ-10кВ ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино, Раскаты | Быт | [10 empty] | Установка приставок | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.63-5 | [7 empty] | Элита | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ-10кВ ф.88-3 | [7 empty] | Медведа, Покровка | Быт | [10 empty] | Расчистка просеки | с 10-00 до 17-00
|  | ф.140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Замена анкера | с 10-00 до 17-00
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | Быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №89/7 | с 10-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 86 В ф. 86-2 | [7 empty] | Замятино | Быт, ПТУ | [10 empty] | Опробование устройств РЗА (откл на 1-2 часа ) | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 1Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение течи масла | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 Вф 86-1 | [7 empty] | Старцево | Быт | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС № 86 В ф 86-3 | [7 empty] | Шуваево | Быт, школа, админ. Котельная | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-00
|  | ПС155 ШР 2Т | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Кап. Ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС155 ТН 1,2 сек 10кВ | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Текущий ремонт | с 09-00 до 17-01
|  | ПС № 86 1 Т без ввода на ночь | [8 empty] | без погашения потребителя | [10 empty] | Устранение аварийного дефекта | с 09-00 до 17-00
|  | ВЛ 10кВ ф.47-1 | [7 empty] | Глядено | Быт | [10 empty] | Установка ж/б прист. Замена опор: пром Дер. С прим а/в | с 09-00 до 17-00
|  | ПС 135 35/10 | [7 empty] | п/ф Заря | Быт | [10 empty] | Текущ.р.оборуд.6-10 кВ-ТН | с 09-00 до 17-00