## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 26.07.2021г. По 30.07.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 26.07.2021 ( понедельник) | ПС-116 «Творогово» | [19 empty] | 1-Т 35, 1сек. 35, ТН-1сек. 10 кВ, 1-ТСН – для проведения работ по текущему ремонту: | 05:00 до 22:00 |  | СП+СРЗА
|  | Ф.86-4 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Совместный подвес от ТП 86-4-39 по опорам ф.86-4 84/66/37- 84/66/36 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт, школа | [10 empty] | взамен опоры № 205/2 - УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | Быт, школа | [10 empty] | опора № 185 - УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 140-10-7 | [7 empty] | Еловое | Быт, школа | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-7 | [19 empty] | Монтаж ВОЛС | 10:00 - 17:00
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [19 empty] | Выправка опоры № 25, перетяжка провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 27.07.2021 ( вторник) | ПС-90 «Западная-2» | [7 empty] | Памяти 13 борцов | [11 empty] | 1Т 110кВ, 1 сек. 35кВ, ТН-1сек. 35 кВ, ВЛ Т-30, 1-ТСН – для проведения работ по текущему ремонту | 05:00 до 22:00 |  | СП+СРЗА
|  | ПС-78 «Таскино» | [7 empty] | Таскино | [11 empty] | 1-Т 35, ТН-1сек. 10 кВ, 1-ТСН – для проведения работ по текущему ремонту | 05:00 до 22:00 |  | СП+СРЗА
|  | Ф.66-9 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | [11 empty] | оп. №32/16 - 32/18 установка подставных опор, мотнаж совместного подвеса Л-1 ТП №66-9-2 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | ВЛ-10кВ ф.63-1 | [7 empty] | Бугачево | Быт, | [10 empty] | взамен опоры № 26 - УТКЗ, опора № 58/1 - УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-1-53 | [7 empty] | Еловое | Быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП №63-1-99 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Врезка оп. №10/1 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 КТП №63-1-99 | 10:00 - 17:00 |  | Сковпень Ю.Н.
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [19 empty] | Выправка опоры № 25, перетяжка провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 28.07.2021 ( среда) | ПС-45 «Емельяново-110» | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | 2Т 110кВ, 2сек. 35кВ, ТН-2сек. 35 кВ, ВЛ Т-20, ВЛ Т-25 – для проведения работ по текущему ремонту | 05:00 28.07.21 до 22:00 29.07.21 |  | СП+СРЗА
|  | ПС-94 «Частоостровская» | [19 empty] | 2Т 110кВ, 2 сек. 110кВ – для проведения работ по регулировке СР-2сек./110 кВ (дефект) | 05:00 до 22:00 |  | СП+СРЗА
|  | ПС-134 «Солонцы» | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | 1 сек. 10 кВ – для проведения работ по текущему ремонту В-10 кВ (В.ф. 134-11, 134-09, 134-03, 134-05, СВ-10 кВ) | с 00:00 до 06:00 |  | СП
|  | Ф140-10 пролет опор 109-23/109-24 | [7 empty] | д Еловое | [11 empty] | установка подстовной опоры, монтаж ВЛИ 0,4 кВ совместным подвесом | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза Ю.Н
|  | Ф.66-7 | [7 empty] | д. Крутая | [11 empty] | Установка опор ВЛИ-0,4 кВ от КСТП №66-7-6 до опоры №131 ф.66-7 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов Р.А.
|  | ТП №94-6-1 Л-1 | [7 empty] | Серебряково | [11 empty] | Реконструкция | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | ВЛ-10кВ ф.64-1 | [7 empty] | Минино | Быт, | [10 empty] | опора №42/1//1 - УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 64-1-26 | [7 empty] | Минино | Быт | [10 empty] | Замена КТП | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 64-1-51 | [7 empty] | Минино | Быт | [10 empty] | Реконструкция РУ-0.4кВ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [19 empty] | Выправка опоры № 25, перетяжка провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 29.07.2021 ( четверг) | ПС-64 «Дрокино» | [19 empty] | 1-Т 35 – для проведения работ по замене резины под вводами 35 кВ и 10 кВ | 05:00 до 22:00 |  | СП
|  | ПС-45 «Емельяново-110» | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | 2Т 110кВ, 2сек. 35кВ, ТН-2сек. 35 кВ, ВЛ Т-20, ВЛ Т-25 – для проведения работ по текущему ремонту | 05:00 28.07.21 до 22:00 29.07.21 |  | СП+СРЗА
|  | ПС-78 «Таскино» | [19 empty] | 2-Т 35, 2-ТСН – для проведения работ по текущему ремонту | 05:00 до 22:00 |  | СП
|  | ТП №63-1-106 Л-2 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Раскопка, разрыв, монтаж муфт, ввод КЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын П.П.
|  | ТП №87-2-1 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Реконструкция Л-1 ТП №87-2-1 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин А.В.
|  | Ф.63-8 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ Л-3 КСТП №63-8-65 совместным подвесом по опорам №57/36/46 - №57/36/41 | 10:00 - 17:00 |  | Куренных В.С.
|  | ВЛ-10кВ ф.63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | опора № 14 - УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-7-1 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Реконструкция РУ-0.4кВ | 05:00 - 23:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 64-1-26 | [7 empty] | Минино | Быт | [10 empty] | Замена КТП | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [19 empty] | Выправка опоры № 25, перетяжка провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
| 30.07.2021 (Пятница) | ДРП
|  | ПС-134 «Солонцы» | [19 empty] | 2 сек. 10 кВ – для проведения работ по текущему ремонту В-10 кВ (В.ф. 134-10, 134-04, 134-06, 134-08, 134-01, 134-02) | с 00:00 до 06:00 |  | СП
|  | КТП 64-1-26 | [7 empty] | Минино | Быт | [10 empty] | Замена КТП | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф.63-8 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | взамен опоры № 78 - УТКЗ | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-8-5 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Реконструкция РУ-0.4кВ | 05:00 - 23:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [19 empty] | Выправка опоры № 25, перетяжка провода | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [19 empty] | Замена опор | 10:00-17:00 |  | РЭС
31.07.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.