## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 13.09.2021г. по 17.09.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
|  | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 совместный подвес по опорам ВЛЗ-10 кВ ф.47-1 | 10:00 - 17:00 |  | Сму Торопицын
|  | ф. 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | проектируемая опора в пр. оп №190-191 Монтаж ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 140-10-36 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ТП-134-2-18 | [7 empty] | Нанжуль | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок. | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Ремонт КЗ, зам ж/.пр, опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 14.09.2021 ( вторник) | ф. 134-6 , ТП-134-6-14 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совместный подвес с ВЛЗ-10 кВ по оп. №17/3 - №17/4, подключение новой ВЛИ-0,4 кВ в ТП №134-6-14 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-9, ф 188-45,ф 63-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Установка опор в охранной зоне | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС-134 «Солонцы» 2Т/110 кВ , ВЛ С-216, ЛР С-216 В/10кВ ф.134-01,134-06,134-10 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | для текущего ремонта | 05:00 - 17:00 |  | СП
|  | ПС-45 «Емельяново-110» 2Т/110кВ | [19 empty] | для закачаки ИОНОЛа. | 05:00 - 17:00 |  | СП
|  | 63-2-7 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | 63-2-30 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ф. 63-2 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | проектируемая опора в пролете опор № 63/22-63/23 -монтаж ЛУР и УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | 64-7-5 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | 133-8-8 | [7 empty] | Сухая балка | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Установка ж/б приставок. | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | КТП 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП в пр оп 4-12, устранение дефектов | 10:00-17:00 |  | РЭС
|  | Вл-10кВ ф. 66-7 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Валка деревьев, расчистка трассы | 10:00-17:00 |  | РЭС+АВС
| 15.09.2021 ( среда) | Ф.47-1 | [7 empty] | Объединение | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ ТП №47-1-2, ТП №47-1-32 совместный подвес по опорам ВЛЗ-10 кВ ф.47-1 | 10:00 - 17:00 |  | Сму Торопицын
|  | Ф.63-8 | [7 empty] | Минино | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ Л-3 КСТП №63-8-65 совместным подвесом по опорам №57/36/46 - №57/36/41 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | 63-8-4 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ф. 63-8 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | опора 80/2 ЛУР, УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ф. 63-8 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | взамен оп № 86 УТКЗ | 10:00 - 18:00 |  | СВЭТ
|  | ПС-64 «Дрокино» 1Т/35 кВ, 1сек/35кВ, ВЛ Т-17, ЛР Т-17 | [19 empty] | для текущего ремонта | 05:00 - 17:00 |  | СП
|  | 88-3-2 | [7 empty] | Красное Знамя | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кв от КТП 47-4-5 | [7 empty] | Вечарницы | быт | [10 empty] | Замена опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 87-3-1 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Ремонт КЗ, зам ж/.пр, опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 87-2-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.09.2021 ( четверг) | 64-1-26 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 87-3-1 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Ремонт КЗ, зам ж/.пр, опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 17.09.2021 (Пятница) | КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | Установка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
18.09.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.