## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 29.11.2021г. По 03.12.2021г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 29.11.2021 ( понедельник) | Ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Монтаж провода совместным подвесом от КТП №87-3-14 до оп. №73/9/1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Куренных
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново , Шевера | согласовпать с Сухобузимским РЭС | [10 empty] | монтаж реклоузера взамен яч К 102 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | КТП 63-8-2 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л1 от КТП 167-5-1 | [7 empty] | Арейское, ул. Озерная 1, выправка опоры | быт | [10 empty] | выправка опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.88-1 отпайка от опоры 25/1 | [7 empty] | с.Талое | без погашения | [10 empty] | предписание РТН, вырубка деревьев, расчистка от ДКР опоры 25/70-25/95 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново , Шевера | согласовпать с Сухобузимским РЭС | [10 empty] | вырубка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 30.11.2021 ( вторник) | ТП №45-7-68 | [7 empty] | Емельяновская горка | [11 empty] | Ввод в ТП ВЛИ-0,4 кВ Л-3 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | Ф.64-7 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Оп. №28/48/13 врезка ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново , Шевера | согласовпать с Сухобузимским РЭС | [10 empty] | монтаж реклоузера взамен яч К 102 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ПС 35/10кВ №63"Элита" В ф.63-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 63-7-1 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-7-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново , Шевера | согласовпать с Сухобузимским РЭС | [10 empty] | вырубка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 88-3-1 | [7 empty] | д.Красное знамя | быт | [10 empty] | переключение потребителей демонтаж старых опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л1 от КТП 167-5-1 | [7 empty] | Арейское, ул. Озерная 1, выправка опоры | быт | [10 empty] | выправка опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 01.12.2021 ( среда) | Ф.121-03 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Оп. №174/13 врезка КСТП | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | Ф.47-4 | [19 empty] | монтаж провода совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ Л-1 ТП47-4-8 от оп. №16/3 до оп№ 16 ф47-4 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 связь с ф 135-2 ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино, СНТ | быт | [10 empty] | монтаж реклоузера взамен в пролете 152/79-152/78 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | КТП 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 64-1-6 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 64-8-24 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 88-3-1 | [7 empty] | д.Красное знамя | быт | [10 empty] | переключение потребителей демонтаж старых опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л3 от КТП 136-3-3 | [7 empty] | д.Гладкое, пер. Березовый 3 | быт | [10 empty] | замена 3 опор (5 стоек) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.135-2 | [7 empty] | д.Мужичкино | быт | [10 empty] | вырубка угрожающих падением деревьев, расчистка просеки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 02.12.2021 ( четверг) | ВЛ 10 кВ ф 66-7 связь с ф 66-3 | [7 empty] | Расскаты | быт | [10 empty] | монтаж реклоузера взамен в пролете 174А | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ПС 35/10кВ №64"Дрокино" Щит собственных нужд | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. восстановление АВР | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №86"Шуваево" АВР-10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | Первый проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 140-10-36 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 140-10-28 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | 63-2-29 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-7-30 | [7 empty] | Емельяново, ул. Зеленая | быт | [10 empty] | Замена опор, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л3 от КТП 136-3-3 | [7 empty] | д.Гладкое, пер. Березовый 3 | быт | [10 empty] | замена 3 опор (5 стоек) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф.45-5 | [7 empty] | пгт.Емельяново | быт | [10 empty] | предписание РТН, вырубка деревьев, расчистка от ДКР опоры 72-195 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 03.12.2021 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа | быт | [10 empty] | монтаж реклоузера взамен в пролете 262-263 | 10:00 - 17:00 |  | РСО
|  | ПС 35/10кВ №87"Устюг" СВ-10кВ, В ф.87-1 | [7 empty] | Объект | согласовать | [10 empty] | проф. восстановление УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 63-2-8 | [7 empty] | п. Минино | быт | [10 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | КТП 63-2-14 | [7 empty] | СНТ | [11 empty] | Устранение замечаний, установка УСПД | 10:00 - 17:00 |  | СВЭТ
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | 63-8-1 | [7 empty] | п. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 88-3-1 | [7 empty] | д.Красное знамя | быт | [10 empty] | переключение потребителей демонтаж старых опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 47-4-16 | [7 empty] | Вечерницы, пер Веселый 4 | быт | [10 empty] | Установка ж/б пр оп№10 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
04.12.2021 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.