## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2022 г. С 25.07.2022г. По 29.07.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 25.07.2022 ( понедельник) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС №136 "Никольская" 1Т, В 35 1Т | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | послеаварийная проверка УРЗА | 04:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС-88 «Талая» 1-Т, 2-Т, ВЛ Т-36, ВЛ Т-39 | [7 empty] | Талая,Булановка, Кр.Знамя, Покровка., Медведа | согласовать с администрацией | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту В-10 кВ и ТН-10 кВ, ЛР Т-36, ЛР Т-39, В-1Т/35, В-2Т/35, СР-1сек./35, СР-2сек./35, ТН-35кВ | 10:00 - 16:00 |  | СП
|  | 134-2-72 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | Кача | [11 empty] | Замена дефектного изолятора | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ктп 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | [10 empty] | замена опоры, монтаж ж.б пр | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3от ктп 136-3-3 | [7 empty] | Гладкое | быт | [10 empty] | замена опоры с подкосом, монтаж ж.б пр | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 26.07.2022 ( вторник) | Ф.94-2 в пролете опор №320/23 - №320/24 | [7 empty] | Ников(ДФ)/Кубеково | [11 empty] | Л-2, Л-3 реконструкция ТП №94-2-44 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
Ф.94-2 в пролете опор №320/23 - №320/24 |  | ВЛ-10кВ ф. 94-10 | [5 empty] | Ников(ДФ)/Кубеково |  | Частые | [9 empty] | Л-2, Л-3 реконструкция ТП №94-2-44 | 10:00 - 17:00 | Врезка новой ВЛЗ-10кВ от опоры № 14/1 | 10:00 - 17:00 |  | РЭК Сибири
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМВУ Торопицын
|  | ПС №134 «Солонцы» 1сек.10кВ | [7 empty] | Согласовать с Краском, Метро, Тайота,Алпи | [11 empty] | монтаж цепей дуговой защиты. Для безопасного выполнения работ заземлить все отходящие линии секции. | 00:00-06:00 |  | СРЗА
|  | ПС №87 "Устюг" В ф.87-3 ,В ф.87-6 | [7 empty] | Устюг, СНТ | [11 empty] | проф.контроль УРЗА, наладка УРЗА | 00:00-06:00 |  | СП,СРЗА
|  | ПС-90 «Западная-2» ВС-223 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту В-110 кВ | 04:00 -22:00 |  | СП
|  | 136-1-2 | [7 empty] | Никольское | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 133-6-1 | [7 empty] | Сухая балка | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Погорелка, Устюг, | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 27.07.2022 ( среда) | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ф. 63-5 | [7 empty] | п. Элита | [11 empty] | Монтаж ВЛИ 0,4кВ КТП 63-5-3. Расположенного совместным подвесом по опорам № 17,18 ф. 63-5 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Шестаков
|  | ПС-90 «Западная-2» ТН С-21, ТН-1сек./35 кВ, ТН-1сек/6 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту ТН | 04:00 -22:00 |  | СП
|  | ПС-45 «Емельяново-110» ТН-1сек./35 кВ, ТН-1сек/10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту ТН | 04:00 -22:00 |  | СП
|  | ПС №167 "Арийск" СВ-35кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | перемонтаж токовых цепей СВ | 08:00 -13:00 |  | СРЗА
|  | ПС №167 "Арийск" СВ-35кВ | [19 empty] | Проверка токовых цепей СВ-35кВ под нагрузкой. Для этого необходимо запитать 1Т и 2 Т ПС №167 "Арийск" от лини Т-1 с включение СВ 35кВ. | 13:00 -17:00 |  | СРЗА
|  | 63-7-31 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 87-2-8 | [7 empty] | Устюг | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 87--6-4 | [7 empty] | Устюг | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Расчистка, образка, валка | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 оп 3 от ктп 63-7-4 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | замена опор с укосом, замена ввода 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 28.07.2022 ( четверг) | ф.45-4 | [7 empty] | Емнльяново | [11 empty] | отпайка от оп.21. демонтаж опор. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин Торопицын
|  | ТП 45-3-1 | [7 empty] | Емнльяново | [11 empty] | Обшивка металлом ячеек РУ 10 кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Степанов
|  | ПС-45 «Емельяново-110» ТН-2сек./35 кВ, ТН-2сек/10 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту ТН | 04:00 -22:00 |  | СП
|  | ПС-45 «Емельяново-110» В Т-20 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | опробование АПВ | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 134-2-61 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-6-5 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 139-17 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Ремонт РЛНД 22/1; 22/14/3 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-2 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Выправка опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 29.07.2022 (Пятница) | 94-6-33 | [7 empty] | Частоостровское | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-6 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | монтаж ПУ РИМ 10 кВ оп 22/1 | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-10 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | монтаж ПУ РИМ 10 кВ оп45/1 | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ+РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ0,4кВ от КТП 121-03-44 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Переподключения абонентов на новую КТП, демонтаж старой ВЛ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОТЫ | С | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
30.07.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.