## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 21.11 по 25.11.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 21.11.2022 ( понедельник) | Ф. 63-1 | [7 empty] | п. Овинный | [11 empty] | Монтаж совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Л2 по опорам ВЛ 10кВ оп№84/38/3-84/37 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | 134-4-6 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Замена опор, подкосов № 71; 92; 93; 110, анкерной опоры № 81, замена пр пр оп 166-167 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.11.2022 ( вторник) | ф.64-6 | [7 empty] | снт Палати | [11 empty] | Врезка ВЛ0,4 кВ Л1 от КТП64-6-43 на оп.№27/35/2 10 кВ(совместный подвес) | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ПС-21 «Емельяново-2» 1-Т/35, 1 сек/35кВ, ВЛ Т-19 | [7 empty] | СНТ | [11 empty] | для проведения работ по демонтажу КС Т-19, увеличение габарита по 1 сек./35 кВ | 04:00 - 20:00 |  | СП
|  | ф. 78-5 от оп. 107 до оп 108 | [7 empty] | совхоз Сибиряк | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж высоковольтного прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Выправка опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Устновка двойного крепления провода Опора № 95; 96; 97; 99; 208 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 23.11.2022 ( среда) | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-1 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Регулировка РЛНД на ктп 134-1-56(потребительская) |  |  | ООО комфорт
|  | 86-4-46 | [7 empty] | Шуваево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 87-3-52 | [7 empty] | Таскино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Замена опор, подкосов № 71; 92; 93; 110, анкерной опоры № 81, замена пр пр оп 166-167 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 24.11.2022 ( четверг) | КТП 167-8-1 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | КТП 167-8-1 л-3 пролет оп.3/1/2 до оп №3 Реконструкция ВЛ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ПС №136 "Никольская" В Ф.136-03 | [19 empty] | Проф. контроль УРЗА | 10:00 - 14:00 |  | СРЗА
|  | ПС №136 "Никольская" В1Т-10кВ | [19 empty] | Послеаварийнаяя проверка УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 63-8-51 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-1-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Выправка опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 25.11.2022 (Пятница) | Ф.135-2 | [7 empty] | Евельяново | [11 empty] | Установка подставной опоры ВЛ 10 кВ №12а, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ПС №45 "Емельяново-110", ЩСН | [19 empty] | Опробование АВР СН (совместно с ОВБ) | 9:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | РАБОТЫ | [7 empty] | С | [11 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.