## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 12.12.по 16.12.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 12.12.2022 ( понедельник) | ф. 87-3 | [7 empty] | д. Таскино | [11 empty] | Установка подставной опоры №181/5а/24а, монтаж провода совместным подвесом,врезка | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | Ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Выправка подставной опоры ВЛ 10 кВ №38, Л2 от ктп 136-1-8 0п 3-4 подтянуть провода | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | Л1 от КТП 45-7-74 | [7 empty] | Экопарк | [11 empty] | Оп№ 19 выправка опоры | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | 63-7-14 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-2-3 | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 140-10-31 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ктп 88-3-4 | [7 empty] | Медведа | быт | [10 empty] | Монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Перетяжка провода, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 13.12.2022 ( вторник) | ф. 134-4 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | ф. 134-4 Установка подставной опоры18Б, врезка КВЛ10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.167-8 КТП 167-8-1 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Реконструкция ВЛ0,4 кВ Л3 оп.№ 3/1/2 - 3 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ф. 88-1-7, Л1 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ0,4 кВ Л3 оп №19-23 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | 121-03-36 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Перетяжка провода, валка деревьев 142-150 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
14.12.2022 ( среда)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | ОХРАНЫ | [11 empty] | ТРУДА
| 15.12.2022 ( четверг) | Ф .45-7 | [7 empty] | Черемшанка | [11 empty] | Установка подставной опоры №44а и №45а, врезка ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин Лемеза СМУ
|  | ВЛ 10 кВ Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | 167-8-1 | [7 empty] | Арейское | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-4-33 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | выправка анкерной опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Выправка опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.12.2022 (Пятница) | ф. 134-2 оп 48/21 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Врезка ВЛЗ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.94-6 оп.196/92/26 | [7 empty] | СНТ Каменный брод | быт | [10 empty] | Врезка ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | 45-7-1 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Перетяжка провода, валка деревьев 142-150 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ктп 88-3-4 | [7 empty] | Медведа | быт | [10 empty] | Монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.